## Slide 1
О ходе
реализации проекта
«Новая поликлиника»
Пермский край, 2018 г.
Ольга Федина,
Руководитель проектного офиса
«Новая поликлиника» Министерства здравоохранения Пермского края

## Slide 2: Ключевые проблемы до проекта:
Долго ждать приёма участкового врача
Очереди
У врача много бумажной работы
и мало времени на пациента
Отвлечение регистраторов от общения с пациентом
Недоступно

## Slide 3: Ключевые проблемы до проекта:
Непонятная навигация
Плохие ремонты и старая мебель
Неудобство для людей с ограниченными возможностями
Некомфортно

## Slide 4
старт: апрель 2017 г.
12 «пилотов» в 9 муниципалитетах
Задачи:
повысить доступность к участковому врачу
создать комфортную среду
увеличить время врача на общение с пациентом
Проект «Новая поликлиника»
Пермь
Чусовой
Красновишерск
Нытва
Очер
Лысьва
Чайковский
Кишерть
Березники
Александровск

## Slide 5
Организационные изменения
Перенос гардероба на 1 этаж
Карта уже ждет пациента у врача
Кабинеты для оказания неотложной помощи и для выдачи справок и направлений
Новые компьютеры для врачей
Улучшение работы ПО
Изменение работы регистратуры
Инфоматы, администратор холла и электронная очередь
Мониторинг
Новая организация работы участковых врачей

## Slide 6
Визуальные изменения
единое оформление поликлиник (для детских и взрослых поликлиник)
понятная система навигации внутри учреждения

## Slide 7
Визуальные изменения
единое оформление поликлиник
БЫЛО
СТАЛО
Детские поликлиники
Взрослые поликлиники

## Slide 8: Мониторинг

## Slide 9: Результаты реализации проекта:
Количество дней ожидания уменьшилось:
Доля пациентов, принятых по предварительной записи, увеличилась:
Доля записанных через call-центр увеличилась:
Доля записанных через интернет увеличилась:
март 2017
август 2018
11
2
март 2017
август 2018
41%
69,7%
март 2017
август 2018
12%
18%
март 2017
август 2018
16%
27%

## Slide 10
апрель — сентябрь 2017 г.
12 пилотных поликлиник
сентябрь 2017 года - декабрь 2018 года
тиражирование во всех поликлиниках
с января 2018 года
мониторинг и контроль
предложения по «узким специалистам»
Этапы проекта
I этап: «Пилоты»
II этап:«Тиражирование»
III этап: «Контроль»

## Slide 11
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!